项目编号：CTBUGC-2021026

项目名称：重庆工商大学南岸校区团委艺术团北区训练室维修工程

施 工 合 同

重庆工商大学

2021年5月

发包人（全称）： 重庆工商大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：重庆工商大学南岸校区团委艺术团北区训练室维修工程

2、工程地点：重庆工商大学校内

3、工程范围及主要施工内容：

（1）房间1（大房间,尺寸11.7m*8.7m,层高约6.5m）：①拆除3m*2.95m的钢板门，洞口改小为1.5m*2m（用页岩砖封堵），安装防盗门,门上方安装钢化玻璃雨棚，封堵的门洞外立面贴外墙砖（颜色尽量同原有墙面颜色一致）；②拆除室内原有贴砖的砼台（尺寸3m*0.6m）及洗手盆，拆除原有踢脚线并新安踢脚线；③室内地面处理：原有地砖上凿毛后新铺600*600的玻化砖；④原有的灯具拆除，天棚轻钢龙骨石膏板吊顶（吊顶高度在窗子上口100m,离地约3.1m），重新铺设线管，安装600*600LED灯盘，单独铺设空调线路和插座；⑤将原有的通风高窗用防水石膏板封堵，吊顶以下墙面满铲满刮刷内墙乳胶漆二遍，天棚石膏板满刮刷内墙乳胶漆二遍。

（2）房间2（小房间, 尺寸6.8m*4.7m, 层高约6.5m）：①拆除1.2m*2m的钢板门，安装防盗门,门上方安装钢化玻璃雨棚; ②墙面处理：返碱部位剔打粉刷层和抹灰层，重新抹灰并做防水，刮防水腻子刷内墙乳胶漆二遍,面积估5m2。其余墙面和天棚满铲满腻子刷内墙乳胶漆二遍；③室内地面不作处理，全面做清洁；④将原有的通风高窗 用防水石膏板封堵。

（3）工程完工后场地清洁及建筑垃圾转运出校外。

（4）以上不明确的内容和做法及施工工艺以现场交底及相关规范为准。

第二条  施工工期

1、计划开工日期： 2021 年  月  日，以发包人通知进场施工之日为准。

2、计划竣工日期： 2021 年  月  日，总工期 20 日历天。

3、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面确认，工期方可顺延，工程费用不予调整。

4、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。

第三条  合同价款及结算方式

1、合同价款：暂定人民币大写  元整（小写  元），最终以按竣工结算原则进行审定的金额为准。

2、竣工结算原则：本工程采用定额计价方式。

（1）结算总价=工程总造价×固定费率（取费百分比），固定费率为  %。其中：

1）人工价差、材料价差、发包人认质核价的未计价材料费、按实计算费用、安全文明施工费、规费、增值税不乘以固定费率。

2）工程总造价：按重庆市“2018年计价定额”（渝建〔2018〕200号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行计算。人工费执行定额基价；材料费认质核价，材料费中的计价材料和未计价材料按不含进项税价格计算；工程量以双方确认的现场实际为准。

（2）在合同约定的工程内容范围内，按竣工结算原则（1）款据实结算；若据实结算费用超出合同暂定价款（即承包人投标预算总价，下同），则按合同暂定价款结算（但应扣除合同范围内未做工作内容按（1）计算出的结算金额）。超出合同范围新增工程内容，必须经发包人现场代表及相关领导的书面同意，结算方式同竣工结算原则（1），否则发包人不予认可。

3、施工中用水、电另挂表收费。其中水费4.55元/吨，电费0.848元/度，如遇价格调整则按新的标准执行。

第四条  结算与支付

1、工程款支付：不支付预付款，工程完工经发包人组织验收合格后，支付工程合同价的70%（不含暂列金），备齐相关资料（含竣工图或制作竣工图确有难度的包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后累计支付至审定金额的97%，审定结算金额的3%作为质量保修金。两年质保期满，完成保修责任且无遗留问题后无息返还质量保修金。

2、送审要求及审计费用的支付：承包人在办理结算时应准确报送工程量和总造价，报送的的结算金额金额误差范围应在±3%以内。审计时，终审金额审减率在±3%以内（含3%）（以审核后的的结算金额为基础），由发包人支付审计费用；审减率超过3%时，超过3%部分的基本审计费、审减效益费由承包人承担，在最终结算款中扣除，审计费率以发包人与审计单位签订的合同为准（承包人承担的审计费用不开发票）。

第五条  材料供应

1、工程所用材料由承包人采购。承包人所提供的材料必须是正规厂家生产，应有产品合格证、质量检验报告、质保书、技术参数指标等说明产品质量的相关资料，各性能指标应满足发包人使用需求，发包人对到达施工现场的所有材料进行全数报验检查、随机抽样检测（按有关规范要求委托相应资质的检测单位检测）。承包人所提供的材料须严格经发包人确认，现场代表验收签字确认后方可使用。

2、材料检测不合格或达不到相关技术规范和标准的，承包人除应负责承担与材料检测相关的费用之外，还应赔偿由此对发包人造成的一切损失，并承担违约责任。

3、由承包人采购的材料，发包人明确了材料品牌（见下表）、规格要求的，承包人必须按发包人明确的要求供应至现场，若有特殊原因需更改，必须事先书面征得发包人的同意及是否重新核价等。

主要材料品牌一览表

| 材料类别 | 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管材类 | 1 | PPR管 | 金牛、伟星、金德、顾地 |
|  | 2 | PVC/PVCU管 | 顾地、金牛、伟星、得亿 |
|  | 3 | KBG管 | 京生、申捷、凯必吉 |
|  | 4 | PVC配管、线槽 | 顾地、得亿、万丰、金牛 |
|  | 5 | 镀锌钢管 | 华岐、金洲、友发 |
| 电气类 | 1 | 电线电缆 | 鸽牌、泰山、宇邦、燕牌 |
|  | 2 | 空气开关 | 施耐德、ABB、梅兰日兰、西门子 |
|  | 3 | 成品配电箱内元器件 | 德力西、正泰、施耐德 |
|  | 4 | 86型开关插座 | 施耐德、西蒙、西门子、公牛、TCL-罗格朗 |
|  | 5 | 配电箱柜体 | 重庆大顺、重庆华美、山水天城 |
| 灯具类 | 1 | 各种灯具、LED光源 | 雷士、西顿、耐贝西、三雄·极光 |
|  | 2 | 1*22W应急吸顶灯 | 松本、西蒙、三雄·极光 |
|  | 3 | 1*8W疏散指示灯 | 松本、西蒙、三雄·极光 |
| 洁具类 | 1 | 洁具 | TOTO、科勒、美标、箭牌 |
| 防水类 | 1 | 防水卷材 | 蜀羊、渝长顺、碧云天 |
| 冲洗阀、龙头 | 1 | 洗手盆感应水龙头 | 舒曼、九牧、丽驰、四维 |
|  | 2 | 淋浴混合阀 | 舒曼、九牧、丽驰、四维 |
|  | 3 | 脚踏式冲洗阀 | 朝阳、丽驰、九牧 |
|  | 4 | 小便斗感应冲洗阀 | 九牧、朝阳、四维 |
| 地面铺装类 | 1 | 玻化砖/仿石材砖 | 博德精工、冠军、斯米克、东鹏、马可波罗 |
|  | 2 | 地毯 | 海马、山花、天伦 |
|  | 3 | 地胶 | 台湾普利华、上海普隆、广州百瑞实 |
|  | 4 | 石材 | 伟奇、万峰、锦润 |
| 墙面材料 | 1 | 内外墙面乳胶漆（涂料） | 宏漆、多乐士、立邦、华润 |
|  | 2 | 内墙腻子胶水 | 宏漆、兴渝、乐施杰 |
|  | 3 | 外墙专用腻子 | 雅圆、鳄鱼、KUCK |
|  | 4 | 各种颜色真石漆（水性） | 雅圆、鳄鱼、KUCK |
|  | 5 | 墙面瓷砖 | 斯米克、东鹏、王者、马可波罗 |
| 玻璃类 | 1 | 玻璃（钢化玻璃） | 南玻，台玻，耀华、信义 |
| 型材 | 1 | 塑料(塑钢)型材 | 实德、海螺、创佳、美鱼 |
| 隔断 | 1 | 成品双玻夹百叶隔断 | 恒弘、宽铭,奥巴斯 |
| 板材类 | 1 | 板材 | 莫干山、千叶舟、池田 |
|  | 2 | 木地板/强化木地板 | 大自然，圣象，欧宝 |
|  | 3 | 抗倍特板1代 | 富美家、威盛亚、天润 |
| 吊顶类 | 1 | 石膏板 | 阿姆斯壮、龙牌、拉法基、泰山 |
| 五金类 | 1 | 五金 | 雅洁、斯力高、即时妥 |
|  | 2 | 各种塑钢门窗五金件、配件及锁具 | 坚朗、国强五金、GMT |
| 门类 | 1 | 普通门类 | 梦天、恒弘、屋之巧、欧迪嘉 |
|  | 2 | 成品套装木门(含门套) | 美心、大川、豪迈、金冠木业 |
|  | 3 | 钢质防火门 | 大川、夏安、益安、盼盼 |
|  | 4 | 钢质防盗门 | 美心、大川、盼盼 |
|  | 5 | 成品钛合金百叶门 | 欧宝莱、皇派、香港金豪 |
| 弱电类 | 1 | 电话线 | 一舟、D-Link、安普 |
|  | 2 | 电话、网络插座 | 一舟、D-Link、安普 |
|  | 3 | 电话配线架 | 一舟、D-Link、安普 |
|  | 4 | 六类网络线 | 一舟、D-Link、安普、同方 |
| 油漆类 | 1 | 醇酸防锈漆C53-1 | 三峡、湖帮、一铭 |
|  | 2 | 酚醛调和漆(各种颜色) | 三峡、湖帮、一铭 |

注：（1）各种地砖、瓷砖承包人在施工前必须先送样品经发包人认可后方可采购，否则造成的返工由承包人自行承担。地砖在铺装前承包人必须画出铺装图，经发包人签字认可后方可铺装。

（2）本工程所需部分材料必须采用上表中推荐品牌（厂家）的产品或经业主同意后采用与之同等档次的品牌（厂家）的产品，承包人应在采购前十四日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样（若需要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计为准），不能适用于本工程，发包人有权按上表材料品牌中指定一种供承包人使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用。承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为发包人供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

第六条  质量标准

1、隐蔽工程在施工过程中必须通知发包人进行中间验收，合格认可后才能进行下一步施工。

2、承包人必须保证工程质量按设计及施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准一次性验收合格，如因施工质量问题造成的一切返工损失皆由承包人负责。

第七条  质保期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，质量保修期从工程竣工验收合格之日计算，质保期：防水5年（如有），其它2年。

保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起24小时内由承包人派人修理。若24小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的一切费用均由承包人支付。

第八条  工程风险和措施

下列工程风险和措施及其一切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。

1、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。

2、合同结算方式与市场价发生变动的风险。

3、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。

4、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。

第九条  双方职责

１、发包人职责

⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及三通一平工作。

⑵ 协调处理日常有关事务。

⑶ 按合同约定及时支付工程款。

⑷负责对施工单位施工过程、工程质量进行监管。

２、承包人职责

⑴ 服从发包人统一指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。

⑵ 严格按照修缮方案、变更设计通知书及有关规范施工。竣工后绘制竣工图，并向发包人提供完整的竣工档案资料纸质3套（电子资料1份）。

⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定位置，自行连接，装表计量，水电费按学校规定缴纳。此项发生的费用由承包人承担。

⑷ 竣工验收合格之日起一个月内向发包人提供完整的竣工档案3套，结算资料3套。

第十条  违约责任

1、承包人所用材料不符合本合同要求，则须按合同返工，返工损失自负。

2、未经发包人许可，承包人未按批准的施工图及施工方案施工，则承包人必须返工，费用自负。

3、承包人不得将所承包的工程转包和违法分包，一经发现，发包人将没收其履约保证金，并无条件终止合同，一切损失由承包人承担。

4、承包人在施工中未按经批准的施工图与施工说明、任务单等施工，致使施工工程不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。

5、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。

6、承包人未按约定时间完成施工，每延迟一天将承担2000元/天违约责任金。

7、竣工验收合格之日起一个月内向未发包人提供完整的竣工档案及结算资料，发包人将按每延迟一天扣除2000元对承包方进行处罚。

第十一条  争议解决

本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向发包人所在地人民法院起诉。

第十二条  其它

1、工程竣工后，承包人应在10天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。

2、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包人、承包人均不追究责任，并顺延工期。

3、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的一切损失。按照重庆市现行有关规定做好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。

4、发包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。

5、本合同一式陆份，其中发包人肆份，承包人贰份，双方签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。

6、未尽事宜由双方协商解决。

第十三条 履约保证金

1.担保形式：银行转账或见索即付银行保函（采用转账或电汇方式递交的，必须从中标单位（成交供应商）的基本账户转入或汇入）。

2.担保金额：暂定合同总价的10%。

3.提交时间：成交供应商应在重庆市政府采购网云平台·服务超市评审结果公告之日（不含）起7日内提交采购人，若未按时提交，采购人有权取消其成交资格。

4.退还期限及方式：工程竣工验收合格后，如无违约责任，采购人一次性无息退还给成交供应商。银行保函在工程竣工验收合格后60日内一次性解保。如遇寒、暑假，退还时间顺延。

5.采购人银行基本账户信息：

履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码:125000007428748822

转账或电汇时请在摘要/用途栏中填写“CTBUGC-2021026履约保证金”。

| 发包人：重庆工商大学（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： | 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 | 统一社会信用代码： |
| 地 址：重庆市南岸区学府大道19号 | 地 址： |
| 邮政编码：400067 | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权委托人： | 授权委托人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行：工行重庆南岸学府支行 | 开户银行： |
| 账 号：3100027609024907533 | 账 号： |

签约时间：2021年月日

附件1：廉政协议书

廉政协议书

甲方单位（委托人）：重庆工商大学

乙方单位（代理人）：

工程项目名称：重庆工商大学南岸校区团委艺术团北区训练室维修工程

工程项目地址：重庆工商大学校内

为了加强建设工程招标投标活动的管理和廉政建设，保证招标投标活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关建设工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反建设工程招标投标管理的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范招标投标程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程招标投标的工作人员，在招标投标过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关建设工程招标投标的方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书与建设工程合同同时签订，作为建设工程合同的附件，与建设工程合同具有同等法律效力。

| 单位：重庆工商大学（盖章） | 单位：（盖章） |
| --- | --- |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |

2021年5月    日