项目名称：重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目

项目编号：CTBUGC-2023001

网上竞采发布内容

一、项目信息

（一）采购组织形式

□委托代理  ☑自行组织

（二）请选择项目类别

□货物类  ☑工程类  □服务类

（三）请选择评审方式

☑最低价  □综合评分  □电子反拍

二、采购公告内容

（一）公告标题

项目名称：重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目

公告名称（网上选择）：☑默认名称 [项目名称]+“网上询价公告”    □自定义

（二）采购执行方

单位名称：重庆工商大学

联系人：魏老师

联系电话：023-62393102

联系手机号：

（三）采购需求方

是否申报项目选择：☑非申报项目  □申报项目

采购需求方：重庆工商大学

联系人：黄老师

联系电话：023-62769105

联系手机号：13996436092

（四）商品信息（添加商品）

| 采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量及单位 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购目录：发布公告时在平台选择 需求描述：详见合同条款 | 187800 | 1批 | 187800 |

（五）供应商资质要求

| 基本资质要求 | 上传资质文件 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | □供应商报价时必须上传 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | □供应商报价时必须上传 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | □供应商报价时必须上传 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | □供应商报价时必须上传 |

继续添加资质要求（添加特定资质或其他资格要求）：

特定资格1电缆安装（含电缆头制作安装、配电箱安装等）人员具备低压或高压电工作业资格证。

（六）需求调查报告（支持wps, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, rar, zip, png, jpg, jpeg, pdf格式的文件，最大为50MB, 大附件上传（鼠标移至此处））为保障采购需求管理的合规性，建议您上传相关调查材料或报告进行存档

（七）采购文件及附件上传（支持wps, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, rar, zip, png, jpg, jpeg, pdf格式的文件，最大为50MB,大附件上传（鼠标移至此处））

附件：合同条款及响应文件格式

（八）短信邀请供应商报价

邀请供应商（可委托专业代理机构，邀请优质供应商参与报价，提高项目成交率！ 前往委托）

（九）报价时间（注：为保障报价有序进行，报价时间必须设置在有效的工作时段（工作日的上午9:00-下午18:00））

报价开始时间：公告发布2个工作日后

报价时长：2小时

报价截止时间（自动计算）：

（十）保证金

是否需要缴纳保证金：□是  ☑否  （选“是”时需填以下内容）

保证金：开户行：

账户名：账号：

（十一）评审环节（对报价供应商资质及响应文件进行在线审查，滤除不满足要求的供应商。）

是否存在评审环节：□是  ☑否  （注：选“是”时，响应文件必须上传）

（十二）响应文件要求

响应文件是否必须上传：☑是  □否  （注：是否存在评审环节选“是”时，系统自动选择“是”）

响应文件上传说明（需要上传响应文件时须输入响应文件上传说明）：

1.上传资料包括：响应文件WORD版本、签字盖章后的彩色扫描电子文档（PDF或WORD格式），上述二个文件压缩成压缩包后上传云平台；

2.响应文件按采购人发布的“响应文件格式”要求填写、签字，逐页加盖鲜章（电子印章无效）；

3.响应文件内容只包括“响应文件格式”中列明的内容，不提供佐证资料。

（十三）商务条款 （添加商务条款）

工程工期：25日历天，以合同条款为准。

报价要求：

1.报价方式：本项目采用全费用固定综合单价计价方式。云平台报价只填写总报价。如供应商填写总报价与报价函及承诺中的总报价不一致时，以报价函及承诺中的总报价为准；如供应商报价函及承诺中的分项报价汇总与总价不一致时，以报价函及承诺中的分项报价汇总总价为准。

2.招标控制价（最高限价）：总报价最高限价为187800元；所有分项报价不得超过分项最高限价（见响应文件格式中“报价函及承诺”）。

付款方式：详见合同条款。

（十四）其他要求

成交原则：在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商；如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

报价说明：本项目采用“最低价”评审方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价。

其他相关费用说明：除履约保证金外，采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标（响应）保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用。

采购异议处理：供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

添加其他要求

注意事项

1.项目需求技术咨询及踏勘，联系人：黄老师，电话：13996436092

2.详细需求详见“合同条款”。

3.工期以“合同条款”中约定的为准。

4.成交供应商的履约保证金缴纳按“合同条款”内的相关要求执行。

5.评选方法：价格最低。选择报价最低的成为成交供应商；供应商报价相同时，以云平台网上竞采自动排序在前的作为成交供应商。

6.合同签订：按照采购人发布的“合同条款”内容和云平台网上竞采结果签订合同。

7.本项目实行承诺制，只对“响应文件格式”中的内容进行符合性审核。

出现以下情形之一的，将失去成为成交供应商的资格

1.响应文件上传资料不齐时；

2.如供应商云平台网上询价填写报价与报价函及承诺中的报价不一致影响云平台报价排序时；

3.供应商投标报价总价、分项全费用综合单价超过采购人发布的招标控制价时；

4.供应商对采购人发布的工程量、暂列金额进行了修改时。

合同条款（制作响应文件时删除本部分）

项目编号：CTBUGC-2023001

项目名称：重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目

施 工 合 同

重庆工商大学

2023年1月

发包人（全称）： 重庆工商大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目

2、工程地点：重庆工商大学校内

3、预算金额：187800元

4、工程范围及主要施工内容：308个床位需用的电缆，新铺设电缆和安装配电箱等。

（1）铺设电力电缆（YJV22-4×95+1×50），总长约480米。

①分别从新北区学生公寓配电房和长橡厂配电房各接出1组线路，采用YJV22--4*95+1*50带铠铜芯电缆。

②第一组：从学生公寓配电房接出：从配电房内400A备用柜接出--沿学生公寓负一楼车库顶部原有桥架敷设至菜鸟驿站旁配电井（长约130米）--过公路(开挖穿管，长约5米)--再通过公路边地面(开挖穿管，长约85米)接至新健康驿站配电房内配电箱，此段电缆总长约220米。

③第二组：从长像厂配电房接出（将原有315A空开更换为400A空开）--沿电缆沟接出至户外工具房(穿沟，长约30米)--上墙穿管3米--沿墙壁明装敷设(离地高约3米，长约150米)--再穿废油中心大门前公路沟(揭井盖清土，长约15米）--在废油中心实验楼外人行道穿沟14米--再开挖透水砖人行道11米--穿废油中心实验楼与后勤综合楼之间公路沟人行道沟37米接至新健康驿站配电房内配电箱；此段电缆总长约260米。

④配套电缆头制作及安装。

⑤地面开挖及恢复由基础建设单位实施，电缆长度据实结算。

（2）安装配电箱（700×600）：新健康驿站配电房内墙壁上安装2个总配电箱，电缆分别接入配电箱，每个配电箱为600*700大小，内设400A总空开1个，2-4个分空开及零地排等。

（3）以上不明确的内容及施工工艺以现场交底及相关规范为准。其它未明确数量、尺寸等投标人可自行到现场勘测。

（4）疫情期间执行学校的防控和相关政策的要求。

第二条  施工工期

1、计划开工日期： 2023 年  月  日，以发包人通知进场施工之日为准。

2、计划竣工日期： 2023 年  月  日，总工期 25 日历天（春节假期顺延时间由发包人根据承包人实际放假时间确定）。

3、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面确认，工期方可顺延，工程费用不予调整。

4、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。

第三条  签约合同价款及支付

1、签约合同价款：暂定人民币大写  元整（小写  元）。最终合同总价以按竣工结算原则进行审定的金额为准。

2、工程款支付：不支付预付款，工程完工经发包人组织验收合格后，支付工程合同价的70%，备齐相关资料（含竣工图或制作竣工图确有难度的包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后，发包人将工程结算总价款余款扣除质保金（结算总价款的3%）后支付给承包人，待质保期满后无质量和售后服务问题一次性退还质保款（不计利息）。

第四条  结算方式及审计费用

1、竣工结算原则

（1）计价方式：本工程采用全费用固定综合单价计价方式，中标综合单价不得进行调整。

（2）结算方法：

结算总价=∑全费用固定综合单价×工程数量。工程数量经双方现场收方签字认可方可作为结算依据。若施工中产生变更或增减（指施工合同之外的施工内容）），则需重新报全费用综合单价由甲方审核签字，方可作为结算依据。

（3）施工中用水、电另挂表收费。其中水费4.55元/吨，电费0.848元/度，如遇价格调整则按新的标准执行。

2、送审要求及审计费用的支付：承包人在办理结算时应准确报送工程量和总造价，报送的的结算金额金额误差范围应在±3%以内。审计时，终审金额审减率在±3%以内（含3%）（以审核后的的结算金额为基础），由发包人支付审计费用；审减率超过3%时，超过3%部分的基本审计费、审减效益费由承包人承担，在最终结算款中扣除，审计费率以发包人与审计单位签订的合同为准（承包人承担的审计费用不开发票）。另如遇漏报项目，其漏报部分的费用按审计后的漏报金额减半支付。

第五条  材料供应

1、工程所用材料由承包人采购。承包人所提供的材料必须是正规厂家生产，必须满足环保和国家相关质量标准，应有产品合格证、质量检验报告、质保书、技术参数指标等说明产品质量的相关资料，各性能指标应满足发包人使用需求，发包人对到达施工现场的所有材料进行全数报验检查、随机抽样检测（按有关规范要求委托相应资质的检测单位检测）。承包人所提供的材料须事先提供样品严格经发包人现场代表验收签字同意后方可按样品采购材料进场使用，否则，造成的一切后果由承包人承担。

2、材料检测不合格或达不到相关技术规范和标准的，承包人除应负责承担与材料检测相关的费用之外，还应赔偿由此对发包人造成的一切损失，并承担违约责任。

3、由承包人采购的材料，发包人明确了材料品牌（见下表）、规格要求的，承包人必须按发包人明确的要求供应至现场，若有特殊原因需更改，必须事先书面征得发包人的同意及是否重新核价等。

主要材料品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 采用泰山、宇邦、渝丰等知名品牌，材质为带铠铜芯电缆 |
| 2 | 空开 | 采用施耐德、德力西、西门子等知名品牌 |

第六条  质量标准

1、隐蔽工程在施工过程中必须通知发包人进行中间验收，合格认可后才能进行下一步施工。

2、承包人必须保证工程质量按设计及施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准一次性验收合格，如因施工质量问题造成的一切返工损失皆由承包人负责。

第七条  质保期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，质量保修期从工程竣工验收合格之日计算，质保期： 2年。

保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起24小时内由承包人派人修理。若24小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的一切费用均由承包人支付。

第八条  工程风险和措施

下列工程风险和措施及其一切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。

1、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。

2、合同结算方式与市场价发生变动的风险。

3、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。

4、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。

第九条  双方职责

１、发包人职责

⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及三通一平工作。

⑵ 协调处理日常有关事务。

⑶ 按合同约定及时支付工程款。

⑷负责对施工单位施工过程、工程质量进行监管。

２、承包人职责

⑴ 服从发包人统一指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。

⑵ 严格按照修缮方案、变更设计通知书及有关规范施工。竣工后绘制竣工图，并向发包人提供完整的竣工档案资料纸质3套（电子资料1份）。

⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定位置，自行连接，装表计量，水电费按学校规定缴纳。此项发生的费用由承包人承担。

⑷ 竣工验收合格之日起一个月内向发包人提供完整的竣工档案3套，结算资料3套。

第十条  违约责任

1、承包人所用材料不符合本合同要求，则须按合同返工，返工损失自负。

2、未经发包人许可，承包人未按批准的施工图及施工方案施工，则承包人必须返工，费用自负。

3、承包人不得将所承包的工程转包和违法分包，一经发现，发包人将没收其履约保证金，并无条件终止合同，一切损失由承包人承担。

4、承包人在施工中未按经批准的施工图与施工说明、任务单等施工，致使施工工程不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。

5、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。

6、承包人未按约定时间完成施工，每延迟一天将承担2000元/天违约责任金。

7、竣工验收合格之日起一个月内向未发包人提供完整的竣工档案及结算资料，发包人将按每延迟一天扣除2000元对承包方进行处罚。

第十一条  争议解决

本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向发包人所在地人民法院起诉。

第十二条  其它

1、工程竣工后，承包人应在10天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。

2、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包人、承包人均不追究责任，并顺延工期。

3、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的一切损失。按照重庆市现行有关规定做好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。

4、发包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。

5、本合同一式 陆 份，其中发包人 肆 份，承包人 贰 份，双方签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。

6、未尽事宜由双方协商解决。

第十三条 履约保证金

1.担保形式：银行转账或见索即付银行保函（采用转账或电汇方式递交的，必须从中标单位（成交供应商）的基本账户转入或汇入）。

2.担保金额：暂定合同总价的10%。

3.提交时间：成交供应商应在重庆市政府采购网云平台网上竞采结果公告之日（不含）起7日内提交采购人，若未按时提交，采购人有权取消其成交资格。

4.退还期限及方式：工程竣工验收合格后，如无违约责任，采购人一次性无息退还给成交供应商。银行保函在工程竣工验收合格后60日内一次性解保。如遇寒、暑假，退还时间顺延。

5.采购人履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码：125000007428748822

转账或电汇时请在“备注或附言”栏中填写“CTBUGC-2023001履约保证金”。

以下空白。

| 发包人：重庆工商大学（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： | 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 | 统一社会信用代码： |
| 地 址：重庆市南岸区学府大道19号 | 地 址： |
| 邮政编码：400067 | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权委托人： | 授权委托人： |
| 电 话：023-62393102 | 电 话： |
| 传 真：/ | 传 真： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱： |
| 开户银行：工行重庆南岸学府支行 | 开户银行： |
| 账 号：3100027609024907533 | 账 号： |

签约时间：2023年1月  日

附件1：全费用工程量清单

全费用工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 施工内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 YJV22-4×95+1×50 | 1、分别从新北区学生公寓配电房和长橡厂配电房接出1组线路，采用YJV22--4*95+1*50铜芯电缆。 2、第一组从学生公寓配电房接出：从配电房内400A备用柜接出沿学生公寓负一楼车库顶部原有桥架敷设至菜鸟驿站旁配电井（长约130米），过公路(开挖穿管，长约5米)，再通过公路边地面(开挖穿管，长约85米)接至新健康驿站配电箱；此段电缆总约220米。 3、第二组从长像厂配电房接出并将原有315A空开更换为400A空开:电缆从配电室内地沟接出至户外工具房(穿沟，长约30米)，上墙穿管3米；沿墙壁明装敷设(离地高约3米，长约150米)，再穿废油中心大门前公路沟(揭井盖清土，长约15米），在废油中心实验楼外人行道穿沟14米，再开挖透水砖人行道11米，穿废油中心实验楼与后勤综合楼之间公路沟人行道沟37米接至新健康驿站配电箱；此段电缆总长约260米。两组线合计长约480米。 4、地面开挖及恢复由基础建设单位实施，电缆长度据实结算。 5、配套电缆头制作及安装。 | m | 480 |  |  | 采用全费用固定综合单计价，费用包括包含人工费、材料费、电缆头制作费、安装费、运输费、施工机具使用费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、风险费和税金等全部费用 |
| 2 | 配电箱700×600 | 新健康驿站两侧墙壁上各安装1个总配电箱，电缆接入此配电箱，配电箱为600*700大小，内设400A总空开1个，2-4个分空开及零地排等。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 合计 |  |  |  |  |  |

响应文件格式（制作响应文件时删除本行）

重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2023 年  1  月    日

一、报价函及承诺书

致：重庆工商大学（采购人名称）

我方在参加 重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目 （项目名称）的询价采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目采购人发布的询价采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，投标总报价为人民币小写：    元（大写：      ）（全费用工程量清单报价表见下页），并严格按照合同约定和询价采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人：                  电话：                  。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上询价公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上询价公告及其附件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中基本资格条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照网上询价公告及其附件中的有关要求按时足额交纳履约保证金；将按照采购人发布的“合同条款”和询价采购结果、询价公告签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

全费用工程量清单

| 序号 | 工程内容 | 施工内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |  |
| 1 | 电力电缆 YJV22-4×95+1×50 | 1、分别从新北区学生公寓配电房和长橡厂配电房接出1组线路，采用YJV22--4*95+1*50铜芯电缆。 2、第一组从学生公寓配电房接出：从配电房内400A备用柜接出沿学生公寓负一楼车库顶部原有桥架敷设至菜鸟驿站旁配电井（长约130米），过公路(开挖穿管，长约5米)，再通过公路边地面(开挖穿管，长约85米)接至新健康驿站配电箱；此段电缆总约220米。 3、第二组从长像厂配电房接出并将原有315A空开更换为400A空开:电缆从配电室内地沟接出至户外工具房(穿沟，长约30米)，上墙穿管3米；沿墙壁明装敷设(离地高约3米，长约150米)，再穿废油中心大门前公路沟(揭井盖清土，长约15米），在废油中心实验楼外人行道穿沟14米，再开挖透水砖人行道11米，穿废油中心实验楼与后勤综合楼之间公路沟人行道沟37米接至新健康驿站配电箱；此段电缆总长约260米。两组线合计长约480米。 4、地面开挖及恢复由基础建设单位实施，电缆长度据实结算。 5、配套电缆头制作及安装。 | m | 480 | 385 |  |  | 采用全费用固定综合单计价，费用包括包含人工费、材料费、电缆头制作费、安装费、运输费、施工机具使用费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、风险费和税金等全部费用 |
| 2 | 配电箱700×600 | 新健康驿站两侧墙壁上各安装1个总配电箱，电缆接入此配电箱，配电箱为600*700大小，内设400A总空开1个，2-4个分空开及零地排等。 | 个 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 3 |  | 合计 |  |  | 187800 |  |  |  |

备注：表中工程量为暂定，表中工程量和暂列金不得更改，否则将失去成为成交供应商的资格。综合单价为全费用综合单价。总报价和分项报价超过最高限价的，将失去成为成交供应商的资格。

二、授权委托书

致：重庆工商大学（采购人名称）

本人       （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆工商大学健康驿站供电电缆采购安装项目 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年   月   日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月    日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：    职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

联系电话              邮箱            （法定代表人签署文件的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字）：

年  月  日

四、供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（询价公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（询价公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |